东莞理工学院网络空间安全学院

实验报告

课程名称：软件项目管理                                             学期：2025年秋季

| 实验名称 | 进度计划的制定 |  |  | 实验序号 | 1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 姓 名 | 丁翔 | 学 号 | 2023414300203 | 班 级 | 23软件二班 |
| 实验地点 | 8b403 | 实验日期 | 2025.11.15 | 实验成绩 |  |
| 一、实验内容、要求 项目的进度管理，是指在项目实施过程中，对各阶段的进展程度和项目最终完成的期限所进行的管理。通过本实验主要让学生熟悉软件项目进度管理的内容；掌握软件项目进度管理中使用的相关技术，如甘特图法、关键路径分析法等；最后，掌握应用最广泛的进度管理工具Microsoft Project。 针对高校教务管理信息系统项目（模拟）制定项目估算计划，并且为每个任务安排资源完成，使得学生能够熟练运用project软件，掌握项目估算的方法和内容，对软件项目管理中进行项目估算有个初步的了解。 传统的教学管理主要是通过手工方式进行，同时辅以办公室软件WORD,EXCEL等来完成教学管理，存在着工作繁琐、查询不便等弊端，并且手工管理往往耗费很多的人力、物力却仍然达不到所要求的精确度。为了解决这些问题，如何利用网络环境，使得教学管理工作更加规范化、科学化，怎样开发出一个教学管理系统就显得非常重要。本项目就通过这样的一个软件课题，让学生完成该项目的进度计划，使得学生能够通过WBS方法分解项目子系统、模块，并对子系统的开发、模块的开发进行估算，然后分配相应的进度和资源来完成软件项目的开发，从而增强对软件开发过程、软件的管理过程的理解和掌握。 项目内容 1、使用WBS方法完成高校教务管理信息系统项目（模拟）的项目估算。 2、使用project工具完成高校教务管理信息系统项目（模拟）的进度计划。 二、实验分析 （描述工作分解结构及资源需求） （一）工作分解结构（WBS）设计 基于高校教务管理信息系统的核心功能需求和软件开发流程，采用自上而下的WBS分解方法，将项目逐层拆解为可管理、可估算的任务单元，确保覆盖项目全生命周期，具体分解结构如下： 1. 项目启动阶段（层级1：1.0）1.1 项目调研：明确高校教务管理的核心需求（如学生信息管理、课程管理、成绩管理等），调研校内各部门（教务处、院系、学生处）需求，输出需求调研问卷及调研报告。 1.2 可行性分析：从技术可行性（现有技术能否实现）、经济可行性（开发成本与效益）、操作可行性（用户是否易上手）三个维度分析，输出可行性分析报告。 1.3 项目立项：组建项目团队，明确项目目标、范围及交付物，召开立项会议，输出项目章程。 2. 规划设计阶段（层级1：2.0）2.1 需求分析：梳理调研结果，明确功能模块边界，绘制用例图，输出需求规格说明书并通过评审。 2.2 总体设计：设计系统架构（采用B/S架构，分为表现层、业务逻辑层、数据层），规划数据库整体结构，输出总体设计方案。 2.3 详细设计：针对各功能模块细化设计，包括界面原型、接口设计、数据库表结构设计（如学生表、课程表、成绩表等），输出详细设计说明书。 3. 开发实现阶段（层级1：3.0）3.1 数据库开发：根据数据库设计文档创建数据库、表结构，编写存储过程、触发器，完成数据初始化。 3.2 功能模块开发：按核心功能拆分模块并行开发 3.2.1 学生信息管理模块：实现学生信息添加、修改、查询、删除及毕业审核功能。 3.2.2 课程管理模块：实现课程添加、排课、课程信息查询及修改功能。 3.2.3 成绩管理模块：实现成绩录入、核算、查询、统计及报表生成功能。 3.2.4 教师管理模块：实现教师信息管理、授课安排及教学工作量统计功能。 3.2.5 系统管理模块：实现用户权限分配、密码修改、日志管理及数据备份功能。 3.3 集成测试：将各模块集成，测试模块间接口兼容性，修复集成过程中出现的问题。 4. 测试验收阶段（层级1：4.0）4.1 系统测试：开展功能测试（验证各模块功能是否符合需求）、性能测试（测试系统响应速度、并发能力）、兼容性测试（适配不同浏览器），输出测试报告。 4.2 用户验收测试：组织教务处、院系教师等用户进行验收，收集用户反馈并整改，输出验收报告。 4.3 问题整改：针对测试及验收中发现的问题逐一整改，完成回归测试。 5. 交付运维阶段（层级1：5.0）5.1 文档交付：整理项目各类文档（需求文档、设计文档、测试报告、操作手册等）并交付。 5.2 人员培训：对系统使用人员（教师、教务人员）进行操作培训，确保熟练使用系统。 5.3 试运行运维：系统上线试运行，提供为期1个月的运维支持，处理突发问题。 （二）资源需求分析 结合WBS分解的任务单元，从人力资源、硬件资源、软件资源三个维度明确需求，确保各任务顺利推进： 人力资源：采用角色分工制，明确各角色职责及对应任务，避免资源冲突。 项目经理（1人）：统筹项目进度、协调资源、把控风险，主导立项、规划及验收阶段关键工作。 需求分析师（1人）：负责调研、需求梳理及需求文档编写，支撑1.1、2.1任务。 系统架构师（1人）：负责总体设计与详细设计，完成2.2、2.3任务。 开发工程师（3人）：按模块分工，1人负责数据库开发（3.1），2人负责功能模块开发（3.2），兼顾集成测试（3.3）。 测试工程师（1人）：设计测试用例，执行系统测试与回归测试（4.1、4.3），协助用户验收（4.2）。 运维培训师（1人）：负责文档整理（5.1）、人员培训（5.2）及试运行运维（5.3），可由项目经理兼任。 硬件资源：满足开发、测试及试运行需求 开发终端（6台）：配置i5处理器、16G内存、512G固态硬盘，供各角色日常开发及办公。 测试服务器（1台）：配置i7处理器、32G内存、1T固态硬盘，搭建测试环境，模拟系统运行场景。 数据库服务器（1台）：高性能服务器，支持数据存储与并发访问，保障试运行阶段稳定运行。 软件资源：覆盖开发、设计、测试全流程工具 开发工具：IntelliJ IDEA（Java开发）、MySQL（数据库）、Navicat（数据库管理）。 设计工具：Visio（绘制架构图、用例图）、Axure（制作界面原型）。 测试工具：Jmeter（性能测试）、Postman（接口测试）。 进度管理工具：Microsoft Project 2019（制定进度计划、绘制甘特图）。 文档管理工具：Office 2019（编写各类报告及文档）。 三、实验结果及分析 （对你做的项目估算计划进行阐述） （一）项目估算计划阐述 结合WBS分解结果，采用“类比估算+参数估算”相结合的方法，先参考同类教务管理系统项目的开发周期及工作量，再根据本项目功能模块复杂度调整参数，完成工作量、工期及成本估算，并通过Microsoft Project录入任务信息、分配资源，形成完整进度计划。 工作量估算：以“人天”为单位，结合任务复杂度及资源技能熟练度分配 项目启动阶段（1.0）：总工作量8人天。其中调研3人天（需求分析师主导）、可行性分析3人天（项目经理主导）、立项2人天（项目经理统筹）。 规划设计阶段（2.0）：总工作量15人天。需求分析5人天（需求分析师）、总体设计4人天（架构师）、详细设计6人天（架构师+开发工程师配合）。 开发实现阶段（3.0）：总工作量40人天。数据库开发8人天（1名开发工程师）、功能模块开发28人天（2名开发工程师分工，平均每模块5-7人天）、集成测试4人天（全体开发工程师协作）。 测试验收阶段（4.0）：总工作量12人天。系统测试6人天（测试工程师）、用户验收3人天（测试工程师+需求分析师）、问题整改3人天（开发+测试协作）。 交付运维阶段（5.0）：总工作量10人天。文档交付3人天（运维培训师）、人员培训4人天（运维培训师）、试运行运维3人天（运维培训师）。 项目总工作量：8+15+40+12+10=85人天。 工期估算：考虑任务并行性（如功能模块开发可并行）及缓冲时间，总工期设定为12周（84天），各阶段工期及关键节点如下： 第1周：项目启动阶段（1.0），关键节点：输出项目章程。 第2-3周：规划设计阶段（2.0），关键节点：需求规格说明书、详细设计说明书评审通过。 第4-8周：开发实现阶段（3.0），关键节点：数据库搭建完成、各功能模块开发完毕、集成测试通过。 第9-10周：测试验收阶段（4.0），关键节点：测试报告输出、用户验收通过。 第11-12周：交付运维阶段（5.0），关键节点：文档交付完成、人员培训结束、系统上线试运行。 成本估算：以人均日成本800元计算，总成本=85人天×800元/人天=68000元，各阶段成本占比与工作量占比一致，开发实现阶段成本最高（约30800元，占比45.3%），符合软件开发项目“开发阶段成本核心”的特点。 Microsoft Project进度计划成果：在软件中录入所有WBS任务，设置任务依赖关系（如“详细设计”完成后才可启动“开发实现”），分配资源并关联工作量，自动生成甘特图及关键路径。关键路径为：项目调研→需求分析→详细设计→功能模块开发→集成测试→系统测试→用户验收→文档交付→人员培训→试运行运维，该路径决定项目总工期，需重点管控。 （二）估算合理性分析 优势：WBS分解颗粒度适中，覆盖全流程任务，避免遗漏；采用类比+参数估算，结合历史数据与项目实际，估算误差较小；通过Project设置任务依赖及关键路径，明确了进度管控重点，资源分配与任务匹配度高，无明显资源闲置或冲突。 改进空间：开发阶段可能存在需求变更风险，需预留10%左右的缓冲工期；部分复杂模块（如成绩核算模块）工作量可能低估，可在后续执行中动态调整；成本估算未考虑硬件采购及软件授权费用，实际项目中需补充。 任务ID; 任务名称; WBS编码; 工期; 开始时间; 结束时间; 前置任务; 资源名称; 任务类型. 1; 项目启动阶段; 1.0; 1周; 2025-12-01; 2025-12-07; 无; 项目经理、需求分析师; 摘要任务. 2; 项目调研; 1.1; 3天; 2025-12-01; 2025-12-03; 无; 需求分析师; 详细任务. 3; 可行性分析; 1.2; 3天; 2025-12-04; 2025-12-06; 2; 项目经理; 详细任务. 4; 项目立项; 1.3; 1天; 2025-12-07; 2025-12-07; 3; 项目经理; 详细任务. 5; 规划设计阶段; 2.0; 2周; 2025-12-08; 2025-12-21; 4; 需求分析师、系统架构师; 摘要任务. 6; 需求分析; 2.1; 5天; 2025-12-08; 2025-12-14; 4; 需求分析师; 详细任务. 7; 总体设计; 2.2; 4天; 2025-12-15; 2025-12-18; 6; 系统架构师; 详细任务. 8; 详细设计; 2.3; 3天; 2025-12-19; 2025-12-21; 7; 系统架构师、开发工程师; 详细任务. 9; 开发实现阶段; 3.0; 5周; 2025-12-22; 2026-01-25; 8; 开发工程师、系统架构师; 摘要任务. 10; 数据库开发; 3.1; 8天; 2025-12-22; 2026-01-02; 8; 开发工程师1; 详细任务. 11; 功能模块开发; 3.2; 28天; 2025-12-22; 2026-01-23; 8; 开发工程师2、开发工程师3; 摘要任务. 12; 学生信息管理模块; 3.2.1; 5天; 2025-12-22; 2025-12-28; 8; 开发工程师2; 详细任务. 13; 课程管理模块; 3.2.2; 6天; 2025-12-29; 2026-01-03; 12; 开发工程师2; 详细任务. 14; 成绩管理模块; 3.2.3; 7天; 2025-12-22; 2025-12-30; 8; 开发工程师3; 详细任务. 15; 教师管理模块; 3.2.4; 5天; 2025-12-31; 2026-01-06; 14; 开发工程师3; 详细任务. 16; 系统管理模块; 3.2.5; 5天; 2026-01-07; 2026-01-13; 15; 开发工程师3; 详细任务. 17; 集成测试; 3.3; 4天; 2026-01-20; 2026-01-25; 13,16; 全体开发工程师; 详细任务. 18; 测试验收阶段; 4.0; 2周; 2026-01-26; 2026-02-08; 17; 测试工程师、需求分析师; 摘要任务. 19; 系统测试; 4.1; 6天; 2026-01-26; 2026-02-01; 17; 测试工程师; 详细任务. 20; 用户验收测试; 4.2; 3天; 2026-02-02; 2026-02-04; 19; 测试工程师、需求分析师; 详细任务. 21; 问题整改; 4.3; 3天; 2026-02-05; 2026-02-08; 20; 开发工程师、测试工程师; 详细任务. 22; 交付运维阶段; 5.0; 2周; 2026-02-09; 2026-02-22; 21; 运维培训师、项目经理; 摘要任务. 23; 文档交付; 5.1; 3天; 2026-02-09; 2026-02-11; 21; 运维培训师; 详细任务. 24; 人员培训; 5.2; 4天; 2026-02-12; 2026-02-17; 23; 运维培训师; 详细任务. 25; 试运行运维; 5.3; 3天; 2026-02-18; 2026-02-22; 24; 运维培训师; 详细任务. 关键路径说明：表格中前置任务形成的核心依赖链（1.1→1.2→1.3→2.1→2.2→2.3→3.2→3.3→4.1→4.2→4.3→5.1→5.2→5.3）即为项目关键路径，该路径上的任务延误将直接导致总工期延长，需重点监控。 四、实验心得 通过本次高校教务管理信息系统项目进度管理实验，我对软件项目进度管理的核心逻辑与实操方法有了系统掌握，收获颇丰，主要心得如下： 首先，WBS分解是进度管理的基础，其质量直接决定估算与计划的准确性。初期我尝试直接拆分功能模块，忽略了启动、规划等前期阶段，导致任务覆盖不完整。后来通过“自上而下+逐层细化”的方法，先明确项目全生命周期阶段，再拆解各阶段任务，最终形成逻辑清晰的WBS结构，深刻体会到“分解到可管理、可估算”的核心原则。 其次，估算方法的选择需结合项目实际。本次实验中，类比估算快速定位了同类项目的工期与工作量范围，参数估算则通过调整“模块复杂度系数”贴合本项目需求，两者结合有效降低了估算偏差。同时我发现，估算并非一成不变，需充分考虑任务依赖关系（如设计未完成无法开发），这也为后续Project中设置任务逻辑奠定了基础。 再者，Microsoft Project的实操让我感受到工具对进度管理的赋能。通过软件自动生成的甘特图，我能直观看到各任务的时间安排与进度占比；关键路径的识别则帮我明确了“核心管控任务”——如功能模块开发和系统测试，一旦延误将影响总工期，这为项目进度管控提供了明确方向。此外，资源分配功能让我清晰看到各角色的工作负荷，避免了“一人多岗过度繁忙”或“资源闲置”的问题。 最后，我认识到项目进度管理是动态管控的过程。本次实验虽为模拟，但也发现估算中存在的风险（如需求变更、复杂模块工作量低估），实际项目中需建立进度跟踪机制，定期对比计划与实际进度，通过缓冲时间或资源调整应对偏差。同时，团队协作至关重要，各角色的任务衔接、沟通效率直接影响项目进度，这也让我理解了“项目管理不仅是技术，更是协调艺术”。 此次实验将理论与实操深度结合，让我熟练掌握了WBS、甘特图、关键路径等核心技术与工具，也培养了“全局规划、风险预判”的项目管理思维，为后续参与实际项目打下了坚实基础。 |