东莞理工学院网络空间安全学院

实验报告

课程名称：软件项目管理                                             学期：2025年秋季

| 实验名称 | 风险管理 |  |  | 实验序号 | 2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 姓 名 | 丁翔 | 学 号 | 2023414300203 | 班 级 | 23软件2班 |
| 实验地点 | 8b304 | 实验日期 | 2025.12.3 | 实验成绩 |  |
| 一、实验内容、要求 对高校教务管理信息系统开发过程中出现风险进行识别分析和解决。 通过对高校教务管理信息系统过程中产生的风险进行风险管理，使得学生能够了解风险管理的必要性，体验实际的开发中怎样识别风险、分析风险、控制风险以及风险发生后来解决风险。 学生根据所学知识，运用常用风险识别方法及以往的开发经验可以识别出开发一个信息管理系统时出现的常见风险并制定相应的缓解计划和应急计划。 实验任务： 任务1：根据SEI风险分类、SWOT、信息收集等方法识别项目中存在的至少5个风险 任务2：对风险进行分析，评估其发生的可能性（P）与影响程度（I） 任务3：制定风险应对计划 任务4：制定风险应急计划 任务5：风险追踪 使用以下模板记录识别的风险并对其进行追踪 风险ID; 风险类别; 风险状态. 识别时间; 可能性（P）; 影响程度（I）. 风险强度（RE）; 优先级; （高、中、低）. 风险描述. 规避/减缓计划; 时间; 人员; 负责人. 内容. 执行情况. 应急计划; 触发条件; 人员; 负责人. 内容. 执行情况. 二、实验方法 （风险识别方法简介） 本次实验主要采用SEI风险分类法、SWOT分析法、信息收集法三种核心风险识别方法，结合高校教务管理信息系统开发的行业特性与项目实际场景开展风险识别工作，各方法简介如下： SEI风险分类法：该方法由美国软件工程研究所提出，将软件项目风险划分为产品规模风险、商业影响风险、客户相关风险、过程风险、技术风险、开发环境风险、团队风险七大核心类别。实验中，基于该分类框架，逐一对应高校教务管理信息系统开发各环节，排查不同类别下可能存在的潜在风险，确保风险识别的全面性与系统性，避免遗漏关键风险领域。 SWOT分析法：通过分析项目的优势（Strengths）、劣势（Weaknesses）、机会（Opportunities）、威胁（Threats）四个维度，聚焦“劣势-威胁”组合挖掘潜在风险。在实验中，结合高校教务管理信息系统的开发目标（提升教务管理效率、实现数字化管理），梳理项目团队技术能力、现有开发资源等内部劣势，以及行业技术迭代、用户需求变化等外部威胁，进而识别出因内部劣势叠加外部威胁可能引发的风险。 信息收集法：包含文献调研、专家咨询、历史项目复盘三个子环节。文献调研聚焦高校教务管理系统相关的开发案例与风险管理研究，收集同类项目常见风险点；专家咨询邀请具有教务系统开发经验的教师或行业工程师，结合项目实际场景提供风险建议；历史项目复盘梳理团队过往开发的信息系统项目中出现的风险问题，借鉴经验识别本次项目可能重复出现的风险。通过多渠道信息收集，提升风险识别的准确性与针对性。 三、实验结果 （风险登记册） 风险ID; RISK-001; 风险类别; 客户相关风险; 风险状态; 已缓解. 识别时间; 2025-12-01.; 可能性（P）; 4（1-5 分）; 影响程度（I）; 5（1-5 分）. 风险强度（RE）; 20; 优先级; （高、中、低）. 风险描述; 开发过程中，教务处用户提出频繁的需求变更，导致需求规格说明书频繁修订，开发任务返工，延误项目进度. 规避/减缓计划; 时间; 需求调研阶段（2025-12-01 至 2025-12-10）; 人员; 需求分析师 2 名、项目经理 1 名、教务处代表 3 名、院系代表 2 名、学生代表 2 名; 负责人; 项目经理：张三. 内容; 1. 需求调研阶段组织多轮用户研讨会，覆盖核心用户全面梳理需求；2. 形成需求规格说明书并用户签字确认，明确变更流程；3. 预留 10% 需求变更缓冲工期. 执行情况; 已完成需求规格说明书签字确认，明确变更流程，缓冲工期已纳入项目计划.. 应急计划; 触发条件; 收到用户正式提交的需求变更申请; 人员; 项目经理、需求分析师、开发组长、相关开发人员; 负责人; 开发组长：李四. 内容; 1. 收到变更申请后立即召开紧急评审会评估影响；2. 小变更在缓冲工期内修改，大变更协商分阶段实施；3. 优先保障核心功能开发. 执行情况; 未触发，相关预案已向团队全员培训. 风险ID; RISK-002; 风险类别; 技术风险; 风险状态; 未发生. 识别时间; 2025-12-02; 可能性（P）; 3（1-5 分）; 影响程度（I）; 4（1-5 分）. 风险强度（RE）; 12; 优先级; 中. 风险描述; 系统采用的 B/S 架构在高并发场景（如期末成绩查询高峰）下，可能出现响应延迟、系统卡顿甚至崩溃的问题，影响用户使用体验. 规避/减缓计划; 时间; 技术选型阶段（2025-12-11 至 2025-12-20）；性能测试每 2 周 1 次（2025-12-21 至项目上线前）; 人员; 技术架构师 1 名、测试工程师 2 名、开发工程师 3 名、运维工程师 1 名; 负责人; 技术架构师：王五. 内容; 1. 技术选型阶段验证架构可行性，模拟高并发测试；2. 采用分布式数据库提升效率；3. 定期开展性能测试排查瓶颈. 执行情况; 已完成架构可行性验证，分布式数据库设计方案确定，性能测试计划已制定. 应急计划; 触发条件; 系统响应延迟超过 3 秒，或出现卡顿、无法访问等情况（尤其期末成绩查询高峰时段）; 人员; 应急响应团队（开发组长、测试工程师、运维工程师各 1 名）; 负责人; 运维工程师：赵六. 内容; 1. 启动应急团队，暂停非核心功能；2. 启用备用服务器分担压力；3. 实时监控并优化性能. 执行情况; 未触发，性能测试中未出现该类问题. 风险ID; RISK-003; 风险类别; 团队风险; 风险状态; 已规避. 识别时间; 2025-12-03; 可能性（P）; 2（1-5 分）; 影响程度（I）; 4（1-5 分）. 风险强度（RE）; 8; 优先级; 中. 风险描述; 核心开发工程师因个人原因临时离职，导致关键模块开发中断，项目进度延误. 规避/减缓计划; 时间; 项目启动后持续执行；知识培训每月 1 次（2025-12-20 起）；备用人员培训（2025-12-15 至 2025-12-25）; 人员; 全体开发人员、项目经理、学校就业指导中心老师 1 名、备用实习生 2 名; 负责人; 项目经理：张三. 内容; 1. 建立知识共享机制，核心文档同步平台；2. 核心模块双人协作开发；3. 预留备用开发人员并提前培训. 执行情况; 已建立知识共享平台，核心模块均实现双人协作，2 名备用实习生已完成基础培训. 应急计划; 触发条件; 核心开发工程师提出离职并确认离职时间; 人员; 项目经理、原模块协作开发工程师、备用开发人员、离职人员（若配合）; 负责人; 开发组长：李四. 内容; 1. 启用备用人员，1-2 个工作日内完成交接；2. 调整进度计划，优先保障其他模块；3. 争取离职人员配合短期交接. 执行情况; 未触发，团队成员稳定. 风险ID; RISK-004; 风险类别; 开发环境风险; 风险状态; 已缓解. 识别时间; 2025-12-04; 可能性（P）; 3（1-5 分）; 影响程度（I）; 3（1-5 分）. 风险强度（RE）; 9; 优先级; 中. 风险描述; 开发过程中，开发环境与测试 / 生产环境存在配置差异，导致模块在开发环境正常运行，部署到测试 / 生产环境后出现兼容性问题，增加调试成本与时间. 规避/减缓计划; 时间; 开发启动前完成环境搭建（2025-12-10 至 2025-12-15）；团队学习（2025-12-16）；预部署测试在各模块开发完成后 1 个工作日内进行; 人员; 运维工程师 2 名、全体开发人员、测试工程师 2 名; 负责人; 运维工程师：赵六. 内容; 1. 统一搭建标准化环境，形成配置手册；2. 开发前组织团队学习配置要求；3. 模块部署前在模拟测试环境预测试. 执行情况; 已完成标准化环境搭建，输出环境配置手册，团队已完成相关培训. 应急计划; 触发条件; 模块部署到测试 / 生产环境后出现运行异常、功能无法实现等兼容性问题; 人员; 兼容性问题排查小组（开发工程师 2 名、运维工程师 1 名、测试工程师 1 名）; 负责人; 开发组长：李四. 内容; 1. 成立排查小组，对比环境配置定位问题；2. 开发改代码或运维调环境；3. 重新部署测试. 执行情况; 触发 1 次（学生信息管理模块部署测试环境报错），已通过调整环境配置解决，执行正常. 风险ID; RISK-005; 风险类别; 产品规模风险; 风险状态; 未发生. 识别时间; 2025-12-05; 可能性（P）; 2（1-5 分）; 影响程度（I）; 5（1-5 分）. 风险强度（RE）; 10; 优先级; 中. 风险描述; 初期需求调研不充分，未充分考虑高校教务管理的复杂性（如跨院系课程协调、特殊专业成绩核算规则等），导致开发后期发现功能遗漏，需新增大量开发任务，超出原计划工作量与工期. 规避/减缓计划; 时间; 需求调研阶段（2025-12-01 至 2025-12-10）；专家评审（2025-12-11）；需求拆分（2025-12-12 至 2025-12-15）; 人员; 需求分析师 2 名、项目经理 1 名、各院系教务人员代表 3 名、教务管理专家 2 名; 负责人; 需求分析师组长：孙七. 内容; 1. 扩大调研范围，覆盖不同院系 / 专业教务人员；2. 邀请专家评审需求说明书；3. 按模块拆分需求明确边界. 执行情况; 已完成多院系调研，邀请专家完成需求评审，补充 3 项特殊专业需求，已纳入需求规格说明书. 应急计划; 触发条件; 开发后期（测试阶段）发现关键功能遗漏，且影响系统核心使用场景; 人员; 需求分析师 2 名、项目经理 1 名、开发组长 1 名、用户代表 2 名; 负责人; 项目经理：张三. 内容; 1. 确认新增需求并划分优先级；2. 评估工作量，小需求用缓冲工期，大需求协商二期开发；3. 调整计划分配资源. 执行情况; 未触发，需求评审阶段已补充关键遗漏功能. 风险ID; RISK-006; 风险类别; 商业影响风险; 风险状态; 未发生. 识别时间; 2025-12-06; 可能性（P）; 3（1-5 分）; 影响程度（I）; 5（1-5 分）. 风险强度（RE）; 15; 优先级; （高、中、低）. 风险描述; 项目开发完成后，学校因经费调整或政策变化，暂缓系统上线部署，导致项目成果无法落地. 规避/减缓计划; 时间; 项目启动前（2025-11-25 至 2025-11-30）完成经费及政策确认；每季度末汇报（2026-03-31、2026-06-30 等）；分阶段交付方案制定（2025-12-15）; 人员; 项目经理 1 名、财务处代表 1 名、教务处代表 2 名、项目组核心成员 3 名; 负责人; 项目经理：张三. 内容; 1. 启动阶段确认经费 / 政策支持并形成书面材料；2. 每季度汇报进展增强学校认可度；3. 制定分阶段交付方案. 执行情况; 已完成经费及政策支持文件确认，按季度提交进展报告，分阶段交付方案已制定. 应急计划; 触发条件; 收到学校正式下发的系统上线暂缓通知; 人员; 项目经理、需求分析师、开发组长、财务处代表、教务处代表; 负责人; 项目经理：张三. 内容; 1. 召开协商会了解暂缓原因；2. 经费问题申请专项经费或调范围，政策问题适配新政策或申请延期；3. 固化已开发成果. 执行情况; 未触发，项目进展与学校预期一致. 风险ID; RISK-007; 风险类别; 过程风险; 风险状态; 已缓解. 识别时间; 2025-12-07; 可能性（P）; 4（1-5 分）; 影响程度（I）; 4（1-5 分）. 风险强度（RE）; 16; 优先级; 高. 风险描述; 测试用例设计不全面，未覆盖教务系统核心场景（如跨学期成绩统计、毕业资格审核），上线后出现大量隐性 bug. 规避/减缓计划; 时间; 测试用例设计阶段（2025-12-20 至 2025-12-30）；需求分析师及教务人员评审（2026-01-01）；项目组全员评审（2026-01-02）; 人员; 测试工程师 3 名、需求分析师 2 名、教务人员代表 2 名、项目组全员; 负责人; 测试组长：周八. 内容; 1. 测试用例设计阶段邀请用户评审；2. 参考同类系统补充特殊场景测试点；3. 执行前开展全员评审. 执行情况; 已完成测试用例设计，邀请教务人员参与评审，补充 12 个核心场景测试点，通过项目组全员评审. 应急计划; 触发条件; 系统上线后，用户反馈或测试监控发现隐性 bug（未在测试阶段覆盖）; 人员; 测试工程师 2 名、开发工程师 2 名、需求分析师 1 名、用户沟通专员 1 名; 负责人; 测试组长：周八. 内容; 1. 复现 bug 并定位范围；2. 优先修复核心功能 bug 并发布补丁；3. 补充测试用例回归测试；4. 向用户沟通进度. 执行情况; 未触发，上线前测试已覆盖核心场景. 四、实验心得 通过本次高校教务管理信息系统风险管理实验，我不仅掌握了 “识别 - 分析 - 应对 - 追踪” 的风险管理全流程，更对软件项目中 “风险前置管控” 的价值有了深刻体会，主要收获如下： 首先，风险登记册是风险管理的 “核心载体”，模板的规范程度直接影响管理效率。最初我对风险的记录仅停留在 “问题描述” 层面，缺乏后续的应对与追踪模块，导致风险出现时只能临时慌乱处理。而使用本次标准化的风险登记册模板后，从风险的可能性、影响程度评估，到规避计划的时间 / 人员 / 负责人落地，再到应急方案的触发条件与执行步骤，每一项都有明确的对应项，让风险管理从 “零散应对” 变成了 “系统闭环”。 其次，风险识别不能只依赖 “经验直觉”，科学方法是全面性的保障。实验初期我只想到了 “需求变更”“人员离职” 等常见风险，遗漏了 “数据安全”“用户操作抵触” 等隐性风险；直到借助 SEI 风险分类法按 “客户 / 技术 / 团队 / 环境” 等维度逐一排查，才覆盖了 9 类关键风险。这让我意识到：风险识别不是 “拍脑袋”，而是需要用分类框架和信息收集法（如同类项目复盘）来填补经验盲区。 再者，“规避计划” 比 “应急计划” 更能降低项目成本。实验中针对 “开发环境兼容性风险”，我们提前统一了开发 / 测试 / 生产环境的配置标准，后续仅触发 1 次小问题并快速解决；而若未做前置规避，可能会在上线阶段出现大规模兼容性故障，返工成本将是现在的数倍。这让我明白：风险管理的核心是 “预防”，应急方案只是 “兜底手段”。 最后，风险的 “动态追踪” 是项目稳定推进的关键。实验中我们通过登记册的 “执行情况” 字段，实时更新风险状态（如 “已缓解”“未触发”），既能及时确认规避措施的有效性，也能对高优先级风险（如 “需求变更”）保持持续关注。这打破了我 “风险登记是一次性工作” 的认知 —— 实际项目中，风险会随进度变化，只有动态追踪才能及时调整应对策略。 这次实验让我跳出了 “只关注功能开发” 的局限，理解了 “风险管理是项目成功的隐形保障”。未来参与项目时，我会主动在启动阶段就搭建风险登记册，用科学方法识别风险、前置规避措施，让项目推进更可控、更高效。 |